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Администрация городского поселения г.Суровикино
     Суровикинского муниципального района 
[image: image1.jpg]


Волгоградской области
404415, г. Суровикино ул. Ленина 75, Тел. 8(84473)2-16-70 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРОЕКТ
от  июля 2026 года                              № 
 
	О внесении изменений в постановление администрации городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2017г. № 442 «Об утверждении муниципальной программы администрации городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2030гг.»  (в редакции постановлений  от 13.11.2018г. № 339/2, от 28.03.2019г. № 110/2,  от 13.11.2019г.  № 368,  от 25.03.2020г. № 179, от 10.12.2020г. № 415, от 30.12.2020г. № 434,       от 22.03.2021 № 58, от 22.09.2021г. № 270,                  от 30.12.2021г. № 395,  от 01.06.2022г. № 127, от 22.06.2022г. № 144,  от 12.09.2022г. № 235, от 16.12.2022г. №380, от 30.12.2022г. №411,                  от 26.01.2023г. № 08, от 19.06.2023г. №216, от 15.08.2023г. № 287, от 21.12.2023г. № 458, от 28.06.2024г. № 186, от 25.12.2024 № 451, от 19.09.2025г. № 408, от 30.12.2025г. №595, от 02.07.2026г. №332)

	


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106  «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения города Суровикино, в  целях обеспечения актуализации муниципальной программы, администрация городского поселения г.Суровикино
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации городского поселения города Суровикино от 07.12.2017г. № 442 «Об утверждении муниципальной программы администрации городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2030гг.» (в редакции постановлений  от 13.11.2018г. № 339/2, от 28.03.2019г. № 110/2,  от 13.11.2019г.  № 368,  от 25.03.2020г. № 179, от 10.12.2020г. № 415, от 30.12.2020г. № 434,  от 22.03.2021 № 58, от 22.09.2021г. № 270, от 30.12.2021г. № 395,  от 01.06.2022г. № 127, от 22.06.2022г. № 144,  от 12.09.2022г. № 235, от 16.12.2022г. №380, от 30.12.2022г. №411, от 26.01.2023г. № 08, от 19.06.2023г. №216, от 15.08.2023г. № 287, от 21.12.2023г. № 458, от 28.06.2024г. № 186, от 25.12.2024 № 451, от 19.09.2025г. № 408, от 30.12.2025г. №595, от 02.07.2026г. №332)  следующие изменения:

      1.1.Приложение к Программе «Формирование современной городской среды» изложить в новой  редакции согласно приложению.
2.Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, главному бухгалтеру администрации городского поселения г. Суровикино, обеспечить ежегодное финансирование указанной программы в пределах сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения с учетом корректировки его доходной базы на очередной финансовый год.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г.Суровикино                                   Е.Ф. Кудлаева
Приложение 
к постановлению администрации 

городского поселения г.Суровикино

 от  июля 2026 года № 
Паспорт 

муниципальной программы администрации городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области

"Формирование современной городской среды на 2018-2030гг"

	Название муниципальной программы
	
	муниципальная программа администрации городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области "Формирование современной городской среды"


	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы

	
	07.12.2017г.

	Заказчик муниципальной программы
	-
	Администрация городского поселения города Суровикино


	Разработчик муниципальной программы
	-
	отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации городского поселения города Суровикино


	Наименование подпрограмм (при их наличии)

	
	-

	Цели  и задачи муниципальной программы
	-
	создание наиболее  благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности 


	
	-
	обеспечение формирования единого облика муниципального образования; обеспечение создания содержания и развития объектов  благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним  территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;  внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей и парков и других объектов внешнего благоустройства.

	Целевые показатели муниципальной программы
	
	-доля благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований от общего количества дворовых территорий муниципальных образований;  

-количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

-количество благоустроенных общественных территорий;

-доля благоустроенных общественных  территорий от общего количества общественных  территорий;


	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	
	-муниципальная программа реализуется в 2018 - 2030 годах в один этап;


	Исполнители муниципальной программы
	 -
	предприятия и организации, которым переданы полномочия по благоустройству городского поселения города Суровикино, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством


	Исполнитель-координатор муниципальной программы
	
	администрация городского поселения города Суровикино


	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	
	-общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2030 годах составит 71 923,788  тыс. рублей, в том числе:

-средства федерального бюджета 69 008,302 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 2354,997 тыс. рублей;

2019 год – 6515,515 тыс. рублей;

2020 год – 6487,745 тыс. рублей;

2021 год – 6450,326 тыс. рублей;

2022 год – 6928,417 тыс. рублей;

2023 год – 6815,788 тыс. рублей;

2024 год – 6413,929 тыс. рублей;
2025 год – 7146,516 тыс. рублей;

2026 год – 6796,487 тыс. рублей;

2027 год – 6512,786 тыс. рублей;

2028 год – 6585,796 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;
-средства областного бюджета  1 830,454 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 606,211 тыс. рублей;

2019 год – 119,673 тыс. рублей;

2020 год – 119,162 тыс. рублей;

2021 год – 118,474 тыс. рублей;

2022 год – 127,256 тыс. рублей;

2023 год – 125,188 тыс. рублей;

2024 год – 117,807 тыс. рублей;
2025 год – 131,263 тыс. рублей;

2026 год – 124,833 тыс. рублей;

2027 год – 119,623 тыс. рублей;

2028 год – 120,964 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей;
-средства местного бюджета 1 085,032 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 499,998 тыс. рублей;

2019 год – 462,304 тыс. рублей;

2020 год – 13,240 тыс. рублей;

2021 год – 13,165 тыс. рублей;

2022 год – 14,140 тыс. рублей;

2023 год –  13,909 тыс. рублей;

2024 год – 13,090 тыс. рублей;
2025 год – 14,585 тыс. рублей;

2026 год – 13,870 тыс. рублей;

2027 год – 13,291 тыс. рублей;

2028 год – 13,440 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год - средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области местному бюджету городского поселения города Суровикино Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 80000,0 тыс. руб.,

-финансовые средства из бюджета Суровикинского муниципального района -2600 тыс. руб.;

-финансовые средства из бюджета городского поселения г. Суровикино -1000 тыс. руб.

    -внебюджетные средства – 2950,71 тыс. руб.
2024 год – финансовые средства из бюджета городского поселения г. Суровикино - 1158,760 тыс.руб. 



	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	
	-повышение качества жизни в муниципальном образовании за счет улучшения комфортности проживания граждан;

-повышение общего уровня  благоустройства дворовых  территорий и наиболее посещаемых  территорий общего пользования городского поселения города Суровикино


ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 
городского поселения г.Суровикино

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Годы реализации
	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
	Исполнитель (исполнитель-координатор) муниципальной программы

	
	
	
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	Област-

ной бюджет
	Районный бюджет
	Городс-кой бюджет
	Внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Проведение системно-аналитического обследования дворовых и общественных территорий города
	До 31.12. 2017г
	0
	0
	0
	0
	Финан

сирова

ние не требуется
	0
	Администрация городского поселения г.Суровикино

	3
	Благоустройство  общественных территорий:

а)оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б)оборудование автомобильных парковок;

в)озеленение территории, иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий

а) ремонт дворовых проездов;

б)обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;
	2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.
2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

2028г.

2029г.

2030г.
	3461,2

7097,742
6620,15
6581,965
7069,813

89909,195

6544,826

7292,364
6935,190
6645,700
6720,200
	2354,9

6515,56
6487,74
6450,326
6928,417

86815,788

6413,929

7146,516
6796,487
6512,786
6585,796
	606,2

119,67
119,162
118,474
127,256

125,188

117,807

131,263

124,833
119,623
120,964
	0

0

0

0

0
2,6

0

0
0
0

0
	499,9

462,304
13,240
13,165
14,140

14,909

13,090

14,585

13,870
13,292
13,440
	0

0

0

0

0

2950,71

0

	Администрация городского поселения г.Суровикино

	

	Итого средства по мероприятию:

-средства федерального бюджета 69 008,302 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 2354,997 тыс. рублей;

2019 год – 6515,515 тыс. рублей;

2020 год – 6487,745 тыс. рублей;

2021 год – 6450,326 тыс. рублей;

2022 год – 6928,417 тыс. рублей;

2023 год – 6815,788 тыс. рублей;

2024 год – 6413,929 тыс. рублей;
2025 год – 7146,516 тыс. рублей;

2026 год – 6796,487 тыс. рублей;

2027 год – 6512,786 тыс. рублей;

2028 год – 6585,796 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей;
-средства областного бюджета  1 830,454 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 606,211 тыс. рублей;

2019 год – 119,673 тыс. рублей;

2020 год – 119,162 тыс. рублей;

2021 год – 118,474 тыс. рублей;

2022 год – 127,256 тыс. рублей;

2023 год – 125,188 тыс. рублей;

2024 год – 117,807 тыс. рублей;
2025 год – 131,263 тыс. рублей;

2026 год – 124,833 тыс. рублей;

2027 год – 119,623 тыс. рублей;

2028 год – 120,964 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;

-средства местного бюджета 1 085,032 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 499,998 тыс. рублей;

2019 год – 462,304 тыс. рублей;

2020 год – 13,240 тыс. рублей;

2021 год – 13,165 тыс. рублей;

2022 год – 14,140 тыс. рублей;

2023 год –  13,909 тыс. рублей;

2024 год – 13,090 тыс. рублей;

2025 год – 14,585 тыс. рублей;

2026 год – 13,870 тыс. рублей;

2027 год – 13,291 тыс. рублей;

2028 год – 13,440 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год - средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области местному бюджету городского поселения города Суровикино Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 80000,0 тыс. руб.,

-финансовые средства из бюджета Суровикинского муниципального района -2600 тыс. руб.;

-финансовые средства из бюджета городского поселения г. Суровикино -1000 тыс. руб.

    -внебюджетные средства – 2950,71 тыс. руб.


   2024 год – финансовые средства из бюджета городского поселения г. Суровикино - 1158,760 тыс.руб.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

городского поселения города Суровикино

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значение целевых показателей

	
	
	
	Базовый год (отчетный)
	Текущий год
	1 год реализации муниципальной программы, подпрограммы
	2 год реализации муниципальной программы, подпрограммы
	3 год реализации муниципальной программы, подпрограммы (*)
	4 год реализации муниципальной программы подпрограммы
	5 год реализации муниципальной программы подпрограммы
	6 год реализации муниципальной программы подпрограммы
	7 год реализации муниципальной программы подпрограммы
	годы реализации муниципальной программы подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	-доля благоустроен

ных дворовых территорий муниципаль

ных образований от общего количества дворовых территорий муниципаль

ных образований;  


	%
	2017 г.

0%
	2017 г.
	2018
8%     


	2019
8%    


	2020
17%     


	2021
33,33%
	2022
50%
	2023
58%
	2024

66,66
	2025-2030
100%

	2
	-количество благоустроен

ных дворовых территорий многоквартир

ных домов;


	шт
	2017 г.

0
	2017 г.
	2018

    


	2019

6   


	2020

12     


	2021

15
	2022

18
	2023

22
	2024

26
	2025-2030
26

	3
	-количество благоустроен

ных общественных территорий;


	шт
	2017 г.

1
	2017 г.
	2018

1     


	2019

1    


	2020

2     


	2021

4


	2022

6
	2023

7
	2024

8
	2025-2030
12

	4
	-доля благоустроен

ных общественных  территорий от общего количества общественных  территорий;
	%
	2017 г.

14,28%
	2017 г.
	2018

8%     


	2019

8%    


	2020

17%     


	2021

33,33%
	2022

50%
	2023

58%
	2024

66,66%
	2025-2030
100%


*)   В   последующих   графах  указываются  годы  реализации  муниципальной программы,   подпрограммы   муниципальной   программы   в   соответствии  с установленным сроком реализации муниципальной программы

1. Содержание проблемы

        Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением городского поселения города Суровикино.

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную  адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий городского поселения города Суровикино  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2030гг» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий (в том числе тротуаров, пешеходных дорожек);
в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;
д) ремонт существующих парковок (парковочных мест).
В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета (далее именуется - дополнительный перечень работ по благоустройству), включаются:

-работы по установке камер видеонаблюдения;

-работы по озеленению;

-работы по устройству детских игровых площадок;

-работы по устройству спортивных площадок;

-работы по устройству парковок (парковочных мест);
-работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;

-работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.

Благоустройство общественных  территорий включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение доступности для населения:

-оборудование тротуаров;

-установка скамеек;

-оборудование парковочных мест;

-оборудование доступных мест отдыха.

Доля трудового участия населения при производстве работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц, граждан проживающих в многоквартирных домах.

Необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий (территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам) и общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) является установка площадок для отдыха, общения и проведения досуга (спортивных, детских и так далее), что будет способствовать здоровому образу жизни и физическому развитию жителей, их занятости.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства территорий муниципальных образований определяет комфортность проживания граждан, является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания, эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территорий муниципальных образований.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие междворовых проездов, асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокий физический износ. Выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

По результатам проведения голосования по отбору общественных и дворовых территорий проводится актуализация муниципальной программы. Проведение общественного обсуждения проекта актуализированной муниципальной программы осуществляется не менее 30 дней со дня опубликования проекта.

Администрация городского поселения города Суровикино вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация городского поселения города Суровикино вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится при условии согласия собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства городского поселения города Суровикино Волгоградской области. 

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов местного самоуправления городского поселения города Суровикино Волгоградской области, представители территориального общественного самоуправления (по согласованию), представители товарищества собственников жилья (при наличии). 

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут включаться иные заинтересованные лица. 

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации. 

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

В связи с завершением государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, считать мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях обеспечения софинансирования работ  по благоустройству дворовых территорий из средств федерального и областного бюджетов, выполненными в полном объеме.

Установить:

-предельную дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы (в случае предоставления субсидии из федерального бюджета) 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц, проживающих на дворовой территории, на которой выполняются работы из минимального перечня.

При этом софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, формируется в соответствии с требованиями Правил  благоустройства городского поселения города Суровикино Суровикинского муниципального района Волгоградской области.

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Сфера благоустройства городского поселения города Суровикино  Суровикинского муниципального района Волгоградской области может быть охарактеризована показателями, указанными в таблице.

	N

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Данные до начала реализации муници-пальной

Программмы

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общее количество дворовых территорий
	штук
	26

	2.
	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	штук/тыс. кв. метров
	0

	3.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	процентов
	0

	4.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
	процентов
	0

	5.
	Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования
	процентов
	

	6.
	Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные)
	штук
	12

	7.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	штук
	11

	8.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	процентов/тыс. кв. метров
	91,66%/137,23

	9.
	Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества общественных территорий
	процентов/тыс. кв. метров
	8,34%/4,63


2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства территории города.

Для достижения цели муниципальной программы запланировано решение следующих задач:

-обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2030 годах в один этап.

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основным мероприятием муниципальной программы является реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030гг", которое включает в себя следующие мероприятия:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования в рамках муниципальной программы;

-повышение уровня благоустройства общественной территории муниципального образования в рамках муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

на 2018-2030гг.:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования по годам тыс. руб.

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2030

	Благоустройство дворовых территорий
	-
	449,0
	484,
277
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Благоустройство парка им. 25 съезда КПСС
	3461,2
	6648,5
	-
	4333,
071
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство площади 

им. Ленина
	-
	-
	6620,
14
	-
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство парка МКК 
	-
	-
	-
	1290,
443
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство Аллеи Пограничников ул.Исполкомовская
	
	
	
	958,
451
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство парка Победы 

мкр 2
	
	
	
	
	699,
226
	6954,
885
	
	
	
	

	Благоустройство парка по ул.Новой
	
	
	
	
	6356,
474
	
	
	
	
	

	Мероприятия по реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе разработка ПСД

(Комплексное благоустройство территории для культурно-массового отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир) «Парк Чирок»)
	
	
	
	
	
	80004,31
	
	
	
	

	Общественная территория прилегающая к строению №61/1 по 

ул. Шоссейная
	
	
	
	
	
	2950,
00
	
	
	
	

	Пешеходная зона от  ул. Набережная до стадиона им.Гридина
	
	
	
	
	
	
	6544,
826
	
	
	

	Пешеходная зона по ул. Орджоникидзе от парка им. Калинкина И.В. до конно-спортивной школы им. генерала Бакланова Я.П.
	
	
	
	
	
	
	
	7292,
364
	6935,
190
	

	Пешеходная зона по ул. Ленина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пешеходная зона по ул. Шоссейная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6512,786


5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2018 - 2030 годы:

-средства федерального бюджета 69 008,302 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 2354,997 тыс. рублей;

2019 год – 6515,515 тыс. рублей;

2020 год – 6487,745 тыс. рублей;

2021 год – 6450,326 тыс. рублей;

2022 год – 6928,417 тыс. рублей;

2023 год – 6815,788 тыс. рублей;

2024 год – 6413,929 тыс. рублей;
2025 год – 7146,516 тыс. рублей;

2026 год – 6796,487 тыс. рублей;

2027 год – 6512,786 тыс. рублей;

2028 год – 6585,796 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;
2030 год – 0,00 тыс. рублей;
-средства областного бюджета  1 830,454 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 606,211 тыс. рублей;

2019 год – 119,673 тыс. рублей;

2020 год – 119,162 тыс. рублей;

2021 год – 118,474 тыс. рублей;

2022 год – 127,256 тыс. рублей;

2023 год – 125,188 тыс. рублей;

2024 год – 117,807 тыс. рублей;
2025 год – 131,263 тыс. рублей;

2026 год – 124,833 тыс. рублей;

2027 год – 119,623 тыс. рублей;

2028 год – 120,964 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;

-средства местного бюджета 1 085,032 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 499,998 тыс. рублей;

2019 год – 462,304 тыс. рублей;

2020 год – 13,240 тыс. рублей;

2021 год – 13,165 тыс. рублей;

2022 год – 14,140 тыс. рублей;

2023 год –  13,909 тыс. рублей;

2024 год – 13,090 тыс. рублей;

2025 год – 14,585 тыс. рублей;

2026 год – 13,870 тыс. рублей;

2027 год – 13,291 тыс. рублей;

2028 год – 13,440 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год - средства межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области местному бюджету городского поселения города Суровикино Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 80000,0 тыс. руб.,

-финансовые средства из бюджета Суровикинского муниципального района -2600 тыс. руб.;

-финансовые средства из бюджета городского поселения г. Суровикино -1000 тыс. руб.

    -внебюджетные средства – 2950,71 тыс. руб.
   2024 год – финансовые средства из бюджета городского поселения г. Суровикино - 1158,760 тыс.руб.

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, 

методика оценки эффективности муниципальной программы

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

-количество благоустроенных дворовых территории города;

-доля благоустроенных дворовых территорий города от общего количества дворовых территорий города;

-количество благоустроенных общественных территорий города;

-доля благоустроенных общественных территорий города от общего количества общественных территорий города.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

-повышение качества жизни в городе Суровикино за счет улучшения комфортности проживания граждан;

-реализация комплексных проектов благоустройства территории города Суровикино.

Оценка результативности реализации муниципальной программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, благоустройству общественных территорий городского поселения города Суровикино.

7. Механизмы реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация городского поселения г. Суровикино осуществляет организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ муниципальной программы и контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе оценку достижения целевых показателей муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий муниципальной программы, мониторинг и контроль хода выполнения муниципальной программы, уточнение и корректировку мероприятий муниципальной программы, объемов и источников финансирования, целевых показателей.

Администрация городского поселения г.Суровикино как ответственный исполнитель муниципальной программы:

· несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

· принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

· разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации муниципальной программы;

· организует размещение отчета о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте суровикино34.рф  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

· взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями мероприятий муниципальной программы:

· несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и нормативно-правовыми актами городского поселения г. Суровикино;

· с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.

Администрация городского поселения города Суровикино  обеспечивает:

 -осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

-синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

-синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

-проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах юридических лиц на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации муниципальной программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров.

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий МКД, в которых планируются  мероприятия по 

благоустройству в 2018-2030 гг.

	№

п/п
	Адрес объекта муниципального образования, нуждающегося  в благоустройстве территории
	Год капитального ремонта объекта
	Срок реализации муниципальной программы

	1
	МКР 1 д. 40,27,34,38,28,29,39
	27-2011

28-2012
	2019

	2
	МКР 1  д.25,26,12,13,37,14,35,53
	25-2010

12-2012

37-2012

26-2013
	2019

	3
	МКР 1 д.15,16,17,36,24,23а
	17-2009

23а- 2010

24-2010

16-2012
	2019

	4
	МКР 1 

д. 18,19,20,21,49
	18-2009

21-2009

49-2010

19-2009

20-2009
	2019

	5
	МКР 1 

д. 22,50,52,54
	22-2009

54-2013
	2019

	6
	МКР 1  

д. 48,59,61,63
	48-2010

59-2013
	2019

	7
	МКР 1 

д. 55,30,31,6, ул. Орджоникидзе д.65,67
	6-2009

65-2013
	2020

	8
	МКР 1 д.43,33,32,56
	
	2020

	9
	МКР 1 д.23,41,42
	42-2010
	2020

	10
	МКР 2 д 4,6,8, ул. Ленина д.№ 70, 72
	6-2009

8-2017
	2020

	11
	МКР 2 д. 3,5, ул. Ленина д.67, 69
	01.03.12
	2020

	12
	МКР 2 д. 7,9
	01.07.12
	2020

	13
	ул. Автострадная 

д. 16А,12,14, 

ул. Орджоникидзе д.83,79
	12-2009

14-2013

79-2013
	2021

	14
	ул. Орджоникидзе д. 87,78, ул. Автострадная д.10
	87-2011
	2021

	15
	ул. Орджоникидзе д. 75,77
	77-2013

75-2013
	2021

	16
	ул. Октябрьская д. 41
	2015
	2022

	17
	ул. Октябрьская д.45
	2015
	2022

	18
	ул. Новая д. 5,7,9, ул. Элеваторная д.11
	
	2022

	19
	Пер. Заводской д.12,3
	01.12.12
	2023

	20
	ул. Матросова д. 85
	
	2023

	21
	ул. Карачунова д. 17, ул. Ленина д. 2
	17-2010

2-2012
	2023

	22
	ул. Ленина 

д. 10,6,2б
	01.10.15
	2023

	23
	ул. Советская д. 3,5, ул. Железнодорожная д.13, ул. Горького д.82
	
	2024

	24
	ул. Советская 

д. 6,8,10
	
	2024

	25
	ул. Автострадная 

д. 8а
	
	2024

	26
	ул. Шоссейная д. 57, 75
	
	2024

	ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий на которых планируются  мероприятия по 

благоустройству в 2018-2030 гг.

	№

п/п
	Адрес объекта муниципального образования, нуждающегося  в благоустройстве территории
	Площадь территории

тыс. кв.м.
	Срок реализации муниципальной программы

	1
	Парк им. 25 съезда КПСС ул. Орджоникидзе 58
	35
	2018 - I очередь

 2019 - II очередь

2021-III очередь

	2
	Площадь им. Ленина ул. Ленина.
	5,3
	2020

	3
	Парк МКК ул. Героев-Танкистов
	21,5
	2021

	4
	Аллея Пограничников ул. Исполкомовская
	2,5
	2021

	5
	Парк Победы МКР 2
	3,7
	2022- I очередь

 2023 - II очередь

	6
	Парк ул. Новая
	11,6
	2022

	7
	Территория для культурно-массового отдыха и развлечения населения (прибрежная зона р. Чир) «Парк Чирок»)
	50
	2023

	8
	Общественная территория прилегающая к строению №61/1 по ул. Шоссейная
	1,250
	2023

	9
	Пешеходная зона от  
ул. Набережная до стадиона 
им. Гридина
	0,891
	2024

	10
	Пешеходная зона по ул. Орджоникидзе от парка им. Калинкина И.В. до конно-спортивной школы им. генерала Бакланова Я.П.
	5,5
	2025 - I очередь
2026 - II очередь

	11
	Пешеходная зона по ул. Ленина
	0,5
	2026

	12
	Пешеходная зона по ул. Шоссейная
	3,0
	2027

	13
	Аллея ВДВ ул. Первомайская
	2,124
	2028-2030

	14
	Аллея Пограничников 

ул. Ворошилова
	2,5
	2028-2030

	15
	Пешеходная зона по ул. Горького
	1,85
	2028-2030


